普通

- 四川省水利厅行政许可决定

凉山州德昌县腊巴山二期风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 德昌风电开发有限公司：

我厅于2023年6月2日受理你公司提交的《关于申请审批<凉山州德昌县腊巴山二期风电项目水土保持方案报告书>的请示》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230602-009438）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

凉山州德昌县腊巴山二期风电项目(项目代码：2112-510000-04-01-158278）位于凉山州德昌县境内，为新建建设类项目，总装机容量66兆瓦。安装12台单机容量为5.5兆瓦的风电机组，配置12台35千伏箱式变电站，并随风机布设12处吊装平台；新建3回35千伏集电线路34.823公里，其中23.487公里与腊巴山风电场工程集电线路同沟敷设，本次新建直埋电缆11.336公里；设置表土堆存点12处；项目利用腊巴山风电场工程已有施工场地和已建道路工程。本工程总征占地面积为4.90公顷，其中永久占地0.16公顷，临时占地4.74公顷。工程土石方挖方总量16.99万立方米（含表土0.59万立方米），填方总量10.40万立方米（含表土0.59万立方米），利用方1.00万立方米，弃方总量5.59万立方米（折算松方8.38万立方米），弃方全部运至德昌县腊巴山风电场工程5#弃渣场内堆放，腊巴山风电场项目5#弃渣场的占地、措施、防治责任范围等均纳入腊巴山风电场项目计列。工程总投资38484.4万元，其中土建投资5374.5万元；项目计划于2023年8月开始施工，预计2024年7月底完工，总工期12个月。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围4.90公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡和弃渣堆置方案。后续设计要严格按照技术规范，深化渣场设计，进一步做好弃渣场的挡护、排水、排洪、护坡等工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全，确保不造成新的水土流失危害。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积4.90公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计6.37万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局、德昌县水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。若确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可有效期3年，自决定之日起满3年，本项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我厅重新审核。

四川省水利厅

2023年7月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山州水利局，德昌县水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发